## アジェンダ
現在の担当者を確認する。フォルダ単位、ページ（メニュー）単位。
課題などを復習して目標を決める。
CMSツールや運用の方針を検討する。
スモールスタートの範囲を決める。
今回の作業の共有フォルダなどを決める。
2024.5.26

## 課題一覧
課題一覧：Observing サイト整理
No | Cate.1 | Cate.2 | 課題 |  | 影響 | 優先度 | 対応方針
1 | コンテンツ |  | リンク切れがある。
2 | コンテンツ |  | リンク先がすでに無効だったり変わっているものはないか？ | 村松
3 | コンテンツ |  | サイドバーが各ページごとに変わったり順番が入れ替わったりするが意図が見えず一貫性がない。
4 | コンテンツ |  | サイドバーにGallery、Index for Researchers などすばる望遠鏡ページに飛ぶものがあるが必要なのだろうか？
5 | コンテンツ |  | proposalの配置はObservingの仲間でよいだろうか？
5 | コンテンツ |  | scienceの配置はObservingの仲間でよいだろうか？
6 | コンテンツ |  | ページ情報が整理されていない印象で混乱する。
7 | コンテンツ |  | リダイレクションの設定はあっているか？ | 村松
8 | 運用管理 | 体制 | 全体、各ページの管理者・担当者が不明確。
9 | 運用管理 |  | CMSは利用していないのでWebの知識が多少ある人がメンテせざるを得ない。すでに退職された方の担当部分などは手をつけにくい。
10 | 運用管理 | ルール | 更新運用のルールはあるのか？どこまで有効か？ | 村松
11 | 運用管理 | ルール | dev(開発)→stage(ｽﾃｰｼﾞﾝｸﾞ)→Prod(本番）が用意されているがStageを直接修正することもある。
12 | 運用管理 | ルール | 更新時の履歴としてファイル名(html等)に日付をつけて残している運用は統一して全て行っているか？ | 村松
13 | 運用管理 |  | 日付名前のファイルの利用場面は？戻すため？ 調査のため？ いざ戻したい時は可能か？ | 村松
14 | 運用管理 |  | 不要な古いページ、日付付きバックアップファイルなどがstageにある。そのままprodにコピーされるサーバー運用。本番に残る情報のセキュリティ面の懸念がある。
15 | 運用管理 |  | 変更管理台帳などはなくフォルダを見ても状況がわからない。 | 村松
16 | 運用管理 |  | 一旦整備してきれいにしたとしても、しばらくすると散らかってしまうと想像できる。

## 方針・対応案
方針・対応案
| 目標 |  | 検討の方向性 | 案
コンテンツ
|  | ページ間の構成/関連を整備する | すばる望遠鏡サイトとの関係を再確認。 サイドバーの見直し。 フォルダ構成との整合性の見直し。
|  | サイドバーを統一する |  | サイドバーメニューは１～２階層で固定とし、各本体ページに必要ならば目次を設ける。
|  | リンク切れを無くす | 間違っているものは修正する
|  | リンク先は妥当かを見直す | 間違っているものは修正する
|  | リダイレクションの設定は正しいか見直す | 間違っているものは修正する
管理
|  | 管理者、担当者を明確にする。 | 全体管理者、各ページ担当、修正担当者の役割分担を決める。 | まず現状の管理者と担当者を明確にし、管理者が体制を維持していく。
|  | 本番環境にバックアップファイルやゴミファイルが残らないようにする。 '= www-stageにバックアップファイルやゴミファイルを置かない。 | 修正～本番リリースの手順の見直し CMSツールやその他の管理ツールとその使いどころの検討（使わないことも含めて） | ・開発環境/マスタ環境/ステージング環境/本番環境とし各環境の役割を明確にする。 ・本番公開タイミングをバージョン管理の単位とし、GITでの管理に移行する。日付名前のバックアップファイルは残さない。 （新運用への移行時には現行フォルダをtarで保管する） ・CMSツール導入は次のステップ以降とする。
|  | コンテンツ整備できれいになった状態をキープできる運用を構築する。 | ページ構成のなんらかの原則ルールを決める。 ページの階層構造、デザイン etc バックアップの原則ルールを決める。 ファイルの置き場所、ツールを利用する部分 修正時のレビュー手順を決める。 | ガイドラインとして用意する。
新ルールでの修正・リリース運用
環境を定義する
リンク切れを確認し修正を洗い出す
リンク先の妥当性を確認し修正を洗い出す
全体ページ構成を見直す
サイドバーメニューを見直す
管理者・担当者を決める
運用ルール・手順を決める
・開発手順
・リリース手順
・バックアップルール
コンテンツのガイドラインを作成する
切り替えスケジュールとリリースステップを決める
現行バージョンを
バックアップする
環境を構築・整備する
先行対応範囲を決める
修正作業
・各ページ
・リンク切れ
・リンク先
修正作業
・各ページ
・リンク切れ
・リンク先

## URL階層とフォルダ階層
URL階層 |  |  |  | フォルダ階層
| すばる望遠鏡サイト | Observingメニュー以下
| <www.subarutelescope.org> | <www.subarutelescope.org> | 担当者
| ├ <cgi-bin> | ├ <cgi-bin>
| ├ <css> | │ （中略）
| ├ <en> | │ └ <opecenter>
| ├ <icons> | │ └ schedule.cgi
├ <img>
| ├ <ja> | ├ <Observing>
| ├ <jp> | │ ├ <DataReduction>
| ├ <js> | │ │ ├ <Cookbooks>
| ├ <Observing> | │ │ ├ <images>
| ├ <old> | │ │ ├ <mtk>
| ├ <Projects> | │ │ ├ <SampleData>
| ├ <Science> | │ │ └ <School2014>
| └ <staff> | │ ├ <fits>
│ │ ├ <assets>
│ │ ├ <changelog>
│ │ ├ <css>
│ │ ├ <data>
│ │ ├ <frameid>
│ │ ├ <header>
│ │ ├ <img>
│ │ ├ <ja>
│ │ └ <js>
│ ├ <HiloRemote>
│ ├ <icons>
│ ├ <Instruments>
│ │ ├ <AO>
│ │ ├ <CIAO>
│ │ ├ <COMICS>
│ │ ├ <FMOS>
│ │ ├ <FOCAS>
│ │ ├ <HDS>
│ │ ├ <HSC>
│ │ ├ <IRCS>
│ │ ├ <MOIRCS>
│ │ ├ <OHS>
│ │ └ <SCam>
│ ├ <Proposals>
│ │ ├ <Publish>
│ │ ├ <Submit>
│ │ └ <Visit>
│ ├ <Review>
│ │ └ <Review2003.files>
│ ├ <Telescope>
│ │ ├ <Acquisition>
│ │ ├ <ImageQuality>
│ │ ├ <Parameters>
│ │ └ <Tracking>
│ ├ <tools>
│ │ └ <hskymon>
│ └ <UH88_UKIRT>
├ <Science>
│ ├ <OptIR>
│ ├ <print>
│ ├ <Resources>
│ │ ├ <lines>
│ │ └ <standards>
│ ├ <SACM>
│ │ ├ <10nen>
│ │ ├ <jnltprog>
│ │ ├ <SAC2005>
│ │ ├ <SAC2006>
│ │ ├ （中略）
│ │ ├ <SAC2020>
│ │ ├ <SAC2022>
│ │ ├ <sacreport>
│ │ └ <Senryaku>
│ └ <SubaruUM>
│ ├ <SubaruUM2005>
│ ├ <SubaruUM2006>
│ │ ├ (中略）
│ ├ <SubaruUM2021>
│ ├ <SubaruUM2022>
│ └ <SubaruUM2023>

## サイドバーメニュー
サイドバーメニュー
| Ovserving | Schedule | Telescope | Instrument | Proposal | Science

## サーバー環境
すばる望遠鏡サイト
Obseving、Science
pio-dev-vm
pio-vm
www-stage
www
www-dev
www-stage
www
開発環境
マスタ環境
ステージング環境
本番公開環境
GIT
Branch
Branch
Branch